## Tabelle1
Name:	Krebes, Jan
MatrNr:	3133783
Projekt:	SoftwareProjekt WS2020/2021
Team:	UnityUnit

Gesamtzeit:	68
Datum	Dauer [h]	Buchungsposten	Beschreibung
30.09.2020	3	Besprechung	Teilnahme Kickoff-Meeting
07.10.2020	4	Besprechung	Teilnahme Einführung Unity + C#
12.10.2020	4	Recherche	Einarbeitung in Unity
13.10.2020	4	Recherche	Einarbeitung in Unity
16.10.2020	3	Besprechung	Team-Meeting; Vision
19.10.2020	1	Besprechung	Team Vorbereitung Präsentation
21.10.2020	2	Besprechung	Meilenstein: Lifecycle Objectives
23.10.2020	0,5	Besprechung	Verlegung Teammeeting auf Montag 18 Uhr
26.10.2020	1,5	Besprechung	Sprintplanung
02.11.2020	2	Tech	Unity and Visual studio aufzsetzen und verbinden. Mehrere Probleme bei Unity.
03.11.2020	2	Programmieren	Einarbeitung inUnity/ Plaztieern und verstehen von Editor
17.11.2020	5	Programmieren	Scene mit Fahrradmnodell
18.11.2020	1	Besprechung	Vorbereitung auf Sprint Review
18.11.2020	1,5	Besprechung	Sprint Review + Teammeeting
01.12.2020	1,5	Besprechung	Teammeeting, Vorbereitung Präsentation
01.12.2020	6	Programmieren	Scene für Demonstartion erstellen
02.12.2020	2	Besprechung	Meilenstein: Lifecycle Achitecture
08.12.2020	1,5	Besprechung	Teammeeting
08.12.2020	4	Programmieren	Partpicker + Modell von Stationen
14.12.2020	2	Programmieren	Patzierung und Erstellung von Stationen mit Jan
15.12.2020	3	Programmieren	Verbessern partpicker + UI und Stationen
16.12.2020	1	Besprechung	Vorbereitung auf Sprint Review
16.12.2020	1,5	Besprechung	Sprint Review + Teammeeting: Planung von Tasks
16.12.2020	1	Programmieren	Kleineres Modell
11.01.2021	2	Programmieren	Stationen auswählen
13.01.2021	2	Programmieren	Stationen auswählen + Speichern + Bedienungsanleitung
15.01.2021	6	Dokumente	Abschlussdokumente