## Erfassung
Zeiterfassung für das Projekt: |  |  | Unity Assembler
Name: | Götz, Germo
MatrNr: | 3124576
Team: | UnityUnit
Projekt: | Unity Assembler
Gesamte Zeit: | 58.5
Datum | Dauer [h] | Buchungsposten | Beschreibung
2020-09-30 | 3 | Besprechung | Teilnahme Kickoff-Meeting
2020-10-07 | 4 | Besprechung | Teilnahme Einführung Unity + C#
2020-10-16 | 3 | Besprechung | Team-Meeting, Vision ausarbeitung
2020-10-17 | 6 | Programmierung (Alleine) | Eigenständige Einarbeitung in Unity/C# durch Bus-Modellierung
2020-10-19 | 1.5 | Besprechung | Team Vorbereitung Präsentation
2020-10-21 | 2 | Besprechung | Vorstellung Teams - Vision
2020-10-23 | 1 | Besprechung | Verlegung Teammeeting auf Montag 18 Uhr
2020-10-26 | 1.5 | Besprechung | Sprintplannung
2020-10-28 | 1.5 | Besorgungen | Abholung VR-Brille
2020-11-04 | 1.5 | Besprechung | Sprint Review und anschließendes Teammeeting
2020-11-04 | 1 | Besprechung | Sprint Planung, Überarbeitung der Tasks, Verlegung Teammeeting auf Mittwoch 9-11 Uhr
2020-11-14 | 2 | Programmierung (Alleine) | Nachforschung Objekt Erzeugung in Unity
2020-11-18 | 1.5 | Besprechung | Sprint Review und anschließendes Teammeeting
2020-11-28 | 5 | Programmierung (Alleine) | Nachforschung/Test Objekte (Spawn, Destroy), Programmierung davon durch Tasten Keys und Erzeugung Stationsmodelle
2020-11-30 | 6 | Programmierung (Alleine) | Nachforschung/Test Raycasts, Erzeugen von Objekten an Mauspositionen. Programmierung davon.
2020-12-01 | 1.5 | Besprechung | Teammeeting, Vorbereitung Präsentation
2020-12-08 | 3 | Programmierung (Team) | Bug in der VR Steurerung, Controller werden nicht getrackt.
2020-12-10 | 4 | Programmierung (Alleine) | Nachforschung/Test Controller Bug
2020-12-16 | 1.5 | Besprechung | Sprint Review und anschließendes Teammeeting
2020-12-28 | 3 | Programmierung (Alleine) | Bug in der VR Steurerung, weitere Nachforschung
2021-01-09 | 2 | Dokumentationsarbeit | Aufarbeitung Dokumentation
2021-01-13 | 1 | Besprechung | Sprint Review und anschließendes Teammeeting
2021-01-15 | 2 | Besprechung | Teammeeting, restliche Dokumentationen

## Hintergrund_Tabellen
Buchungsposten
Besorgungen
Besprechung
Dokumentationsarbeit
Programmierung (Alleine)
Programmierung (Team)